附件1

学院（含中专）内涵建设项目、信息化建设项目、市级项目、代编项目支出预算评审

申报文本

（2019年度预算项目）

项目名称：协同创新团队建设

项目单位：（盖章）：科研处

项目申报日期：2018年5月

# 一、基本信息

| 1.项目名称 | 协同创新团队建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.项目总预算（万元） | 120 |  | 4.项目建设期（请列出建设期起始结束年份） |  |  |  |  | 三年（2019年-2021年） |  |  |
| 3.项目2019年度预算（万元） | 40 |  | 5.实施年度项目建设资金安排 |  |  |  |  | 2019年 40万 2020年 40万 2020年 40万 |  |  |
| 6.项目单位信息 | 所属教学、职能部门 |  |  | 科研处 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 | 兰小云 |  |  |  | 电话 | 18116087956 |  |  |
|  | 联系部门 | 科研处 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 联 系 人 | 张迎春 |  |  | 职 务 |  |  |  | 科研处副处长 |
|  | 电 话 | 57134786 |  |  | 移动电话 |  |  |  | 18916921179 |
|  | 电子邮箱 | 20070420@stiei.edu.cn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.市教委责任处室信息(学校项目不用填) | 处 室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 联 系 人 |  |  |  |  | 职 务 |  |  |  |  |
|  | 电 话 |  |  |  |  | 移动电话 |  |  |  |  |
|  | 电子邮箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、项目事项

1.项目概况 作为面向地方办学的高职院校，一方面，作为国家创新体系的有机组成部分，承担着知识创新、技术创新和创新人才培养的任务，另一方面，还必须以服务区域经济发展为己任，以先进技术和科研水平服务于上海市乃至长三角产业结构优化升级的需求。 随着科学技术的飞速发展，极大地促进了各专业、各学科知识、技术的交叉融合，这种交叉融合使得知识和科技创新所需求的知识总量在无限扩大。例如，越来越多全新的、面向市场的、技术水平不断提高的职业岗位取代了传统的职业和岗位，要完成某一项新的工作，往往不再是某一专业、某一学科的专家和技术人员能够独立承担的任务，必须根据创新任务的实际需求，从各学科、各专业、各单位甚至在更大范围内配置研究人员、研究设备、研究环境等资源，组成团队集智创新、互相合作、协同攻关，才能更优质更高效地完成任务。 这一趋势倒逼高职院校要不断根据市场变化主动调整科研政策导向，制定合理的制度，通过鼓励、资助构建多学科交叉融合、联合各科研机构和行业企业的教学科研一体化的协同创新团队，有效聚合资源，以团队培育的模式营造良好的创新环境和培养学科交叉型创新人才。应充分发挥协同创新团队的“传、帮、带”作用，凝聚并稳定一批优秀的创新群体，为持续培养高层次创新型人才和形成高水平的创新科研成果提供优质的条件和切实的保障。这是高职院校自身改革创新的必由之路，也是实现自身转型发展的良好机遇。

2.项目单位概况 上海电子信息职业技术学院是一所近60年办学历史的公办全日制普通高等职业院校，是“国家示范性高等职业院校建设计划”骨干高职院校、上海市示范性高等职业技术院校、上海市职业教育先进单位，上海市文明单位，上海市首批中高职贯通、高本贯通试点单位，与100多家中外知名企业建立了长期合作关系。2014年5月，学校荣获“第四届黄炎培职业教育优秀学校奖”。 学校现有全日制在校生9207人，专兼职教师近500人。专任教师中，中高级以上职称占90%，双师素质教师占91%。学校下设十个学院，共30个专业，其中国家级重点专业4个，上海市重点专业6个，构成了以电子信息大类和制造大类专业为主体，财经大类与艺术设计传媒大类专业共同发展的专业体系。 学校有较强的科研能力和项目管理能力，专设科研处、高等职业教育研究所、发展规划处等研究机构，制定有上海电子信息职业技术学院《科研管理办法》、《科研经费管理办法》、《横向科研项目管理办法》、《横向科研经费管理办法》、《科研发展基金管理办法》、《专利管理办法》、《知识产权管理办法》、《校级科研项目结题评审办法》、《科研工作考核办法》、《各级各类科研项目培训指导方案》、《科研创新团队建设与管理办法》、《“科研标兵”、“优秀科研工作者”评选办法》、《科研成果评选与奖励办法》、《科研诚信管理办法》等一系列的制度性文件，成为开展日常科研管理工作的有力保障。科研处对科研项目实施进度与完成质量严格把控，并按照有关规定对科研经费的预算与支出实行严格的监督审核。 近年来，学校获上海市级教学成果奖9项、市级教育科研成果奖2项，承担部、市级各类技术开发项目和科研项目100余项。近四年，学生获全国职业院校技能大赛（高职组）、全国大学生数学建模竞赛、全国大学生电子设计竞赛等重大技能竞赛奖项100余项。

3.立项依据（填报相关政策文件规定及学院相关规划文件） （1）中共中央、国务院文件 《关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见》（中发〔2015〕8号）、《国家创新驱动发展战略纲要》（中发〔2016〕4号）、《“十三五”国家科技创新规划》等。 （2）国家部委文件 中共科学技术部党组《关于落实创新驱动发展战略加快科技改革发展的意见》、国家自然科学基金委员会设立“创新研究群体科学基金”、教育部出台高等学校“高层次创造性人才计划”、原国防科工委出台“国防科技创新团队计划实施办法”、科技部联合七部门推出“创新人才推进计划”，等等。 （3）上海市文件 上海市人民政府办公厅《关于进一步加大财政支持力度加快建设具有全球影响力的科技创新中心的若干配套政策》（沪府办〔2015〕84号）、《关于深化人才发展体制机制改革促进人才创新创业的实施意见》（沪委办〔2016〕19号）等。 （4）学校文件 为深入贯彻落实上级有关文件精神，全面提升学校科研创新能力，培育和建设一批优质的协同创新团队，打造学校创新人才梯队，形成一批在相关学科领域或者交叉领域具有一定优势的科研成果，促进成果转化，学校制定了《上海电子信息职业技术学院科研创新团队建设和管理办法》，并组织申报2019年校级科研创新团队建设项目。

4.项目设立的必要性 近几年来，科技创新在国家发展战略中的作用逐渐上升到前所未有的高度。习近平总书记指出：“科技是国家强盛之基，创新是民族进步之魂”。“科技创新活动不断突破地域、组织、技术的界限，演化为创新体系的竞争，创新战略竞争在综合国力竞争中的地位日益重要。”“我国要建设世界科技强国，关键是要建设一支规模宏大、结构合理、素质优良的创新人才队伍，激发各类人才的创新活力和潜力。”国家对科技创新和构建高水平创新体系的高度重视，为科研创新团队等创新组织的构建和发展提供了重要的历史机遇。 以协同创新为目标构建团队合作研究，是创新成功的关键所在，也是时代发展的必然选择。高职院校作为国家创新体系的组成部分和服务地方经济社会发展的生力军，构建协同创新团队、推动创新发展更是服务国家创新驱动发展战略和响应上海市加快建设具有全球影响力的科技创新中心的必然要求。

- 项目的可行性 国家高度重视高校的高层次创新型人才的培养和高水平创新型组织的构建。国家各部委以及上海市先后出台了一系列的创新团队支持计划，为高校科研创新团队的构建和发展提供了一个多部门、多渠道、多层次的支持平台，强有力的政策支持和物力保障。 我校充分认识到协同创新团队在科研、教学、人才培养中的重要作用及其建设和发展的重要性。在国家各类创新团队支持计划的基础上，我校结合自身建设和发展的需要，出台了《上海电子信息职业技术学院科研创新团队建设和管理办法》，在人、财、物各方面对我校创新团队的培育及建设提供制度支持。 本次拟组建和培育的5支创新团队是经学校组织专家论证后确立的，主要围绕学校已有的重点专业及其今后的建设发展方向和前沿技术。团队已具备与其拟定的研究方向密切相关的研究经历，团队成员具有良好的发展潜力，成员之间既往合作基础较好，研究目标明确，分工明晰，能够合作开展具有一定开创性、探索性、前瞻性的研究工作。团队的建设具有持久性。

6.项目申请理由 尽管多年来我校各项科研成果在上海市高职院校中处于领先地位，但不论从人才队伍结构、高级职称比例、立项课题的级别和数量、技术服务能力、专利数量和质量、科研成果转化率以及获得的科技奖励等各方面，都与同类先进高职院校存在一定的差距。学校科研团队建设起步较晚，协同程度低，创新基础较薄弱，科研条件需要改善。我们需要从校级科研创新团队的培育开始，逐年建设、完善，发展壮大。在培育和建设协同创新团队的过程中，实现持续性的学科交叉型创新人才培养，打造优势的人才梯队。而团队的整合、培育、建设和运行管理不仅需要制度保障，也亟需资金支持。目前学校资助经费有限，已逐渐不能适应对科研数量和质量越来越高的要求，特申报此项目。

7.项目主要内容 （1）协同创新团队建设的总目标 三年内建成5支校级科研创新团队，通过团队建设产生一批具有一定原创性、先进性、前瞻性的科研成果，申请并完成较高级别、较高层次的科研项目，为学校的专业建设提供强有力的支撑，培养优秀的专业带头人、学术带头人和优势的科研群体、优秀的创新人才。 （2）协同创新团队建设的主要内容： - 智能服务机器人技术及应用科研创新团队，详见附件1 - 奔程电子创新工作室科研创新团队，详见附件2 - 网络攻防靶场应用开发科研创新团队，详见附件3 - 数学改革与数学建模创新团队，详见附件4 - 信息化技术与外语课程整合创新研究团队，详见附件5 - 对获得资助的5支科研创新团队日常开展的研究工作进行监督管理，并及时反馈和进行指导帮助，对研究课题进行协调（如评审论证、咨询、成果鉴定等）。相关制度《上海电子信息职业技术学院科研创新团队建设和管理办法》。

8.保证项目实施的制度、措施 我校在国家和上海市各类创新团队支持计划的基础上，结合自身建设和发展需要，出台了《上海电子信息职业技术学院科研创新团队建设和管理办法》，为我校创新团队的培育及建设提供制度支持。期望以科研创新平台为依托，以高水平学术带头人为核心，围绕重点科研项目开展攻关，通过自然形成和有机培育的方式，构建创新团队，汇聚人才，形成优秀人才集聚效应，提升学校人才队伍的创新能力和竞争实力，推动重点专业建设。 团队实施动态管理，实时汇报和过程考核，根据考核结果适当调增或调减资助经费，以保障申请资助经费与绩效基本匹配。对于科研创新团队中作出突出贡献的核心成员，在申报各级各类相关领域的研究项目，以及职称评聘和评选科研类奖项时，学校将给予优先推荐。

9.项目基础条件及前期工作 （1）基础条件 - 人才队伍。本次拟组建和培育的？支科研创新团队是经专家论证后确立的，主要围绕学校已有的重点专业及其今后的建设发展方向，注重不同学科不同专业领域的交叉融合，协同创新。团队已具备良好的研究基础，团队成员的科研素质较好，前期研究成果较丰富，其中有上海市科技进步奖获奖成果获发明专利的主要完成人，这些是项目开发成功的有力保障。 - 合作基础。团队中校内教师和企业专家均有丰富的校企合作经验，有共同的研究目标和发展理念，团队有良好的协作公关能力和长远的发展潜力，团队的建设具有可持久性。 - 条件保障。学校图文信息中心等具有丰富的资源可以利用。科研处专门出台《上海电子信息职业技术学院科研创新团队建设和管理办法（试行）》，为我校创新团队的培育及建设提供制度方面的保障。学校将高度重视，给予团队充足的研究时间和经费保障。 目前，各创新团队已具备了一定的人才素质条件、创新研究基础和团队合作基础，创新资金条件亟待改善。 （2）前期工作 学校已遴选出5支协同创新团队作为培育和建设对象。以下列举这些团队近五年来在相关领域承担的课题、取得的研究成果和获得的奖项。 - 论文：66篇 - 教材：4部 - 知识产权：发明专利：18项；实用新型专利：4项；软件著作权：3项 - 获奖：科技类省级/市级3项；教育教学类7项 - 项目：纵向4项；横向36项

10.项目当年投入资金构成（2019年） 协同创新团队建设项目总预算为120万元，资金使用安排分三年进行：2019年安排40万元，占总资金的33.33%。 在2019年的预算中，设备费为11.0782万元，占总资金的27.70%；材料费为2.7万元，占总资金的6.75%；测试化验加工费为0.9万元，占总资金的2.35%；出版/文献/信息传播/知识产权事务费为7.0176万元，占总资金的17.54%；差旅费/会议费/市内调研业务费为4.67万元，占总资金的11.68%；培训费为6.64万元，占总资金的16.6%；劳务费为2.24万元，占总资金的5.6%；专家咨询费为2.16万元，占总资金的5.4%；团队工作协调费为2.5942万元，占总资金的6.49%。 资金安排主要考虑了协同创新团队创建的一般性、监督管理的便利性、资金使用的目标性以及安全性。

11.社会效益指标及经济效益指标 （1）社会效益指标 协同创新团队的建设拟实现以下社会效益： - 培养优秀专业带头人、交叉学科领域学术研究和技术应用的拔尖人才。 - 通过协同集智研究营造优良的科研创新氛围，实现优势的人才梯队。通过团队带头人和科研骨干的引领和指导，发挥“传、帮、带”作用，在较短时间内促使团队成员在学术和技术上有更高的追求，集中精力，一心一意做学问，完成科技攻关的重任。 - 学校将优先支持团队骨干申报各级各类与团队研究方向相关的科研项目，创设条件促使形成较高水平的研究成果，每一位成员都从中得到较大的锻炼和提升，团队和个人的影响力不断提升。 - 通过若干创新团队发挥以点带面的作用，为学校建立起一支满足高质量的专业教学、较高水平科研、较高质量的对外培训和技术服务需求，结构合理，技术精良的师资队伍，为各级重点专业建设提供科研支撑，为高质量的教育教学提供科研保障，促进学校整体办学实力和水平的提高。 - 经济效益指标 在注重社会效益的同时，兼顾经济效益。上述创新团队通过三年的培育和建设，预计可创造经济效益不少于100万元。

12.项目计划实施进度 （1）准备阶段（2018.9~2019.1） 团队带头人确立研究目标和研究方向，明确预期成果及产生效益，按照专业领域相近，专业知识和技能互补的原则招募队员；探讨开展研究的具体思路和任务分工。 对照研究需要和现有研究条件，购置必须的设备、办公用品和专用软件等。 团队带头人和科研骨干指导队员开展业务学习和调研。如参加专业培训、学术交流、派遣青年教师赴相关研究机构或知名企业研修、调研、购买图书资料等。 （2）研究实施阶段（2019.2~2020.12） 制订详尽的研究方案，组织论证；召开课题讨论会，邀请专家作理论指导。 根据研究方案，购买研究所需材料，启动课题研究；根据需要聘请专家做咨询，聘请研究人员参与工作，及时收集整理研究信息；定期召开研讨会，总结交流经验；完成研究实验，按年度写好研究报告，向科研处汇报实施进展和经费使用情况。 - 总结阶段与结题阶段（2021.1~2021.12） 形成成果，如发表发表论著、申请专利、成果转化、申请评奖、检索文献等。 汇集研究过程的材料和成果材料，整理和分析后撰写总结报告。建设期结束时，接受评审验收。

13.项目相关资源投入保障和制度建设情况 我校在国家和上海市各类创新团队支持计划的基础上，结合自身建设和发展需要，出台了《上海电子信息职业技术学院科研创新团队建设和管理办法》，为我校创新团队的培育及建设提供制度支持。期望以科研创新平台为依托，以高水平学术带头人为核心，围绕重点科研项目开展攻关，通过自然形成和有机培育的方式，构建创新团队，汇聚人才，形成优秀人才集聚效应，提升学校人才队伍的创新能力和竞争实力，推动重点专业建设。 团队实施动态管理，实时汇报和过程考核，根据考核结果适当调增或调减资助经费，以保障申请资助经费与绩效基本匹配。对于科研创新团队中作出突出贡献的核心成员，在申报各级各类相关领域的研究项目，以及职称评聘和评选科研类奖项时，学校将给予优先推荐。

14.项目绩效目标 （1）项目总目标 三年内建成5支校级科研创新团队，通过团队建设产生一批具有一定原创性、探索性、前瞻性的科研成果，申请并完成较高级别、较高层次的科研项目，产生较高的社会效益和经济效益。为学校的专业建设提供强有力的支撑，培养优秀的专业带头人、学术带头人和优秀的创新人才，形成优势的科研群体。按照各创新团队经专家评审论证批复后的预期成果和产出效益为目标执行。 - 阶段性目标 按照各创新团队经专家评审论证批复后的预期成果和产出效益为目标执行。 （3）年度绩效目标 2019年度为各创新团队培育和建设启动年，预计在该年度共出版论著16篇/部，申报并受理知识产权7项。

15.项目实施内容及预算 （1）构建研究环境。包括购买设备和软件等。预算9.0782万元 （2）业务学习和调研。包括培训、学术交流、调研、购置图书资料等。预算7.3204万元 （3）开展研究。包括购买研究所需材料并开展测试化验加工。预算6.6万元 （4）专家咨询和外请研究人员。预算9.52万元 （5）形成成果。发表论文、申请专利、检索文献等，预算4.84万元 （6）团队的建设和日常运作管理：包括团队日常运行和管理所需的办公设备及办公用品购置、评审论证、市内调研等。预算2.7748万元

16.项目运行管理 （1）协同创新团队建设项目严格按照上级文件要求和学校关于协同创新团队建设的实施方案（见《上海电子信息职业技术学院科研创新团队建设与管理办法》），由科研处组织实施。创新团队计划建设期为3年。 （2）科研处和二级学院作为学校协同创新团队建设项目的管理部门，科研处负责指导团队科研工作，二级学院负责全面协调教学、科研等工作，在科研条件、科研实践、教学安排等方面为团队的培育和建设提供优良的外部环境和切实的保障，同时对研究计划的执行过程进行有效监督。 （3）创新团队在获得批准后一个月内，应根据专家意见和要求修改《上海电子信息职业技术学院科研创新团队申请表》，制定详细的团队建设目标、按年度编制的建设计划、预算方案和预期成果，科研处将据此对其进行考核认定。学校给予的资助经费专款专用，由财务处进行经费管理。 （4）创新团队试行目标责任制管理，团队每年需提交研究进展报告，科研处组织两次年度考核，分别安排在第一、第二年的12月份；还有一次终结性考核安排在建设周期结束后三个月内进行，其结果作为是否按计划执行后续资助以及调整资助额度的依据。终结性考核结果为不合格的团队将撤销其称号，并取消核心成员3年内加入其它团队的资格，追回已拨经费；没有完成当年建设任务的团队将停止拨款，追回已拨经费。 （5）科研处将指导和监督各创新团队严格按照《关于印发＜上海市市级机关差旅费管理办法＞的通知》（沪财行〔2014〕9号）、《关于印发上海市市级机关差旅住宿费标准明细表的通知》（沪财行〔2016〕19号）、《关于印发〈上海市市级机关培训费管理办法〉的通知》（沪财行〔2017〕45号）、《关于印发〈上海市市级机关会议费管理办法〉的通知》（沪财行〔2017〕46号）以及学校的各项财务管理制度，编制和执行项目经费预算，合规使用项目经费。

17.附件 科研创新团队申报书。见附件1~附件6

# 三、结论

| 1.自我分析 | 上海电子信息职业技术学院为国家示范性骨干高职院校，制定有完善的科研管理和财务管理制度，专设科研管理部门，负责科研项目管理，项目经费能够做到专款专用、合规使用。 学校从制度保障、项目管理、经费管理、人员管理各个方面做到有章可循、有据可依，可切实保证项目的顺利开展。 协同创新团队建设项目是学校专业建设和发展的重要支撑，构建协同创新团队、推动创新发展，也是学校服务国家创新驱动发展战略和响应上海市加快建设具有全球影响力的科技创新中心的必然要求。 目前各团队人员配备合理，具有一定的创新基础、合作基础和良好研究基础，工作计划和预算编制基本合理，思路清晰。研究方向和内容具有一定的开创性、探索性、前瞻性，实施措施可行，风险可控，具有持久性。 |  |
| --- | --- | --- |
| 2.项目单位责任 | 项目单位及其负责人对报告和所提供的相关材料的准确性、真实性负责；配合做好项目的评审工作。 |  |
|  | 项目单位 财务部门盖章： | 项目单位盖章： 负责人签字： |
| 3.市教委项目责任处室意见 | 同意申报。 处室盖章： |  |

| 附表1项目绩效目标分解表（等项目批准后再填写） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分解目标 | 指标内容 | 指标目标值 | 目标值来源 |
| 投入和管理目标 |  |  |  |
|  | …… |  |  |
| 产出目标 |  |  |  |
|  | …… |  |  |
| 效果目标 |  |  |  |
|  | …… |  |  |
| 影响力目标 |  |  |  |
|  | …… |  |  |
| 需要说明的其他问题 |  |  |  |

| 项目实施内容资金测算明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 实施内容 | 规格型号 | 具体项目预算（元） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 计量 单位 | 单价 （元） | 数量 | 总额 （元） | 测算依据 | 备注 |
| 累计 |  |  |  |  |  | 400000 |  |  |
| 1 | 服务器 | 戴尔PowerEdge K730 | 元/台 | 8,600.00 | 2 | 17,200.00 | 政府采购网标价 |  |
| 2 | 交换机 | 华三LS-5130S-28S-EI | 元/台 | 4,851.00 | 2 | 9,702.00 | 政府采购网标价 |  |
| 3 | 笔记本电脑 | 惠普HP Zhan66 Pro G1 | 元/台 | 7,500.00 | 2 | 15,000.00 | 政府采购网标价 |  |
| 4 | 多功能一体机床 | KDL125/160多功能一体车床 | 元/台 | 12,800.00 | 1 | 12,800.00 | 政府采购网标价 |  |
| 5 | 自动贴片机 | CHM-T530P4全自动贴片机 | 元/台 | 36,080.00 | 1 | 36,080.00 | 政府采购网标价 |  |
| 6 | 样机试制 |  | 元/台 | 10,000.00 | 2 | 20,000.00 | 政府采购网标价 |  |
| 7 | 传感器、开关、电源、伺服电机、线缆、信号线、屏蔽线、螺母（螺帽）、继电器、电源线等 |  | 元/批 | 13,000.00 | 1 | 13,000.00 | 市场询价 |  |
| 8 | 电气耗材（开关电源、继电器、线材、接近开关、直流电机、步进电机驱动器） |  | 元/批 | 7,000.00 | 1 | 7,000.00 | 市场询价 |  |
| 9 | 电子耗材（芯片、贴片电阻、贴片电容） |  | 元/批 | 3,000.00 | 1 | 3,000.00 | 市场询价 |  |
| 10 | 机械耗材（铝合金、铝合金配件、钢板） |  | 元/批 | 4,000.00 | 1 | 4,000.00 | 市场询价 |  |
| 11 | PCB制板费、贴膜制版费、机加工费 |  | 元/批 | 1,500.00 | 6 | 9,000.00 | 市场询价 |  |
| 12 | 论文出版费 |  | 元/篇 | 2,600.00 | 15 | 39,000.00 | 10篇论文，每篇出版费2600元，市场询价 |  |
| 13 | 图书资料费 |  | 元/册 | 40.00 | 40 | 1,600.00 | 27册图书，每册40元，市场询价 |  |
| 14 | 专利代理费 |  | 元/个 | 5,000.00 | 4 | 20,000.00 | 4项专利申请和维护代理，参考国家发改委价格司《专利代理价格表》，市场询价 |  |
| 15 | 专利官费 |  | 元/个 | 2,000.00 | 4 | 8,000.00 | 4项专利的官费，参考国家发改委价格司《专利代理价格表》，市场询价 |  |
| 16 | 专利文献检索费 |  | 元/条 | 15.00 | 100 | 1,500.00 | 检索100条，市场询价 |  |
| 17 | 文献传递检索费 |  | 元/篇 | 2.00 | 38 | 76.00 | 检索38篇，市场询价 |  |
| 18 | 出差城市间交通费 |  | 元/人次 | 1,000.00 | 15 | 15,000.00 | 15人次往返，高铁二等座，实报实销 |  |
| 19 | 出差住宿费 |  | 元/人天 | 420.00 | 45 | 18,900.00 | 15人次，每人次3晚住宿，地点为江苏、浙江、广东、北京等，实报实销 |  |
| 20 | 出差市内交通费 |  | 元/人天 | 80.00 | 60 | 4,800.00 | 15人次4天，实报实销 |  |
| 21 | 出差餐费 |  | 元/人天 | 80.00 | 60 | 4,800.00 | 15人次4天，实报实销 |  |
| 22 | 团队市内调研餐费 |  | 元/人天 | 80.00 | 40 | 3,200.00 | 40人次，每次一天，实报实销 |  |
| 23 | 培训城市间交通费 |  | 元/人次 | 800.00 | 20 | 16,000.00 | 20人次往返，高铁二等座，实报实销 |  |
| 24 | 培训住宿费 |  | 元/人天 | 340.00 | 60 | 20,400.00 | 20人次，每人次3晚住宿，地点为江苏、浙江等，实报实销 |  |
| 25 | 培训市内交通费 |  | 元/人天 | 20.00 | 80 | 1,600.00 | 20人次4天 |  |
| 26 | 培训餐费 |  | 元/人天 | 50.00 | 80 | 4,000.00 | 20人次4天，实报实销 |  |
| 27 | 培训费 |  | 元/人天 | 300.00 | 80 | 24,000.00 | 20人次4天 |  |
| 28 | 培训资料费等 |  | 元/人次 | 20.00 | 20 | 400.00 | 20人次 |  |
| 29 | 劳务费 |  | 元/人次 | 800.00 | 28 | 22,400.00 | 据实编制 |  |
| 30 | 专家咨询费 |  | 元/人次 | 800.00 | 27 | 21,600.00 | 根据学校财务有关规定 |  |
| 31 | 笔记本电脑 | 戴尔ins 15 7570-5645 | 元/台 | 6,000.00 | 1 | 6,000.00 | 评审专家使用，政府采购 |  |
| 32 | 移动硬盘 | 西部数据，2TB | 元/块 | 512 | 2 | 1,024.00 | 存储评审活动资料，市场询价 |  |
| 33 | 手机U盘 | 威宝，32G，手机电脑两用 | 元/个 | 199.00 | 2 | 398.00 | 存储评审活动资料，市场询价 |  |
| 34 | 专家评审费 |  | 元/人次 | 800.00 | 20 | 16,000.00 | 5人4次专家评审 |  |
| 35 | 专家餐费 |  | 元/人次 | 30 | 20 | 600.00 | 5人4次专家评审 |  |
| 36 | 市内调研交通费 |  | 元/人天 | 80 | 12 | 960.00 | 12人次，每次一天，实报实销 |  |
| 37 | 市内调研餐费 |  | 元/人天 | 80 | 12 | 960.00 | 12人次，每次一天，实报实销 |  |

附件1

团 队 类 型：自然科学类

上海电子信息职业技术学院科研创新团队

申      报      书

申 请 人     方林中

所在部门机械与能源工程学院

联系电话    57133488

申请日期    2018年5月

上海电子信息职业技术学院科研处制

二O一八年五月

一．简表

| 团队概况 | 团队名称 |  |  |  | 智能服务机器人技术及应用科研创新团队 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 起止年月 |  |  |  | 2019年1月 至 2021年12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 申请资助总额（万元） |  |  |  | 三十万元（每年十万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 所依托学科、专业（支持跨学科、跨专业领域申报） |  |  |  |  |  | 机械电子工程、自动化技术、信息技术 |  |  |  |  |  |  |  |
| 团队构成情况 | 带头人 | 姓名 |  | （签名） |  |  |  | 性别 | 男 | 出生日期 |  | 年 月 日 |  |  |
|  |  | 专业技术职称 |  | 方林中 |  |  |  | 学历/学位 | 本科/工学硕士 |  | 最终学位授予学校 |  | 同济大学 |  |
|  |  | 所在部门 |  |  |  | 机械与能源工程学院 |  |  | 部门电话 |  |  | 57133488 |  |  |
|  |  | 电子邮箱 |  |  |  | ahfanglz@163.com |  |  | 联系手机 |  |  | 18018823568 |  |  |
|  | 团队 成员 | 姓 名 | 性别 |  | 出生 年月 |  | 学位/职称 |  |  | 研究方向 |  | 在团队中的作用 |  | 签 字 |
|  |  | 苏达士 | 男 |  | 1973.10 |  | 工学博士/副教授、高级工程师 |  |  | 先进制造技术 |  | 产品设计、制造 |  |  |
|  |  | 陈永平 | 男 |  | 1977.08 |  | 工学硕士/讲师 |  |  | 工业机器人技术应用 |  | 产品设计、制造 |  |  |
|  |  | 何燕妮 | 女 |  | 1990.05 |  | 工学硕士/ 助理讲师 |  |  | 工业机器人技术应用 |  | 产品结构设计 |  |  |
|  |  | 郭新宇 | 男 |  | 1995.04 |  | 无 |  |  | 智能控制 |  | 电路设计程序设计 |  |  |
|  |  | 王凯凯 | 男 |  | 1989.07 |  | 硕士/助理讲师 |  |  | 智能控制与决策 |  | 程序设计 |  |  |
|  |  | 刘彦伯 | 男 |  | 1968.10 |  | 博士后/教授 |  |  | 机械电子工程技术开发及系统集成 |  | 系统设计 |  |  |
|  |  | 曹雄坤 | 男 |  | 1969.12 |  | 工学硕士/ 高级工程师 |  |  | 电力电子技术 |  | 系统开发 |  |  |
|  | 统计 | 总人数 |  | 正高职称 |  |  |  | 副高职称 | 中级职称 |  | 初级职称 |  | 其他 |  |
|  |  | 8 |  | 1 |  |  |  | 3 | 1 |  | 2 |  | 1 |  |

二．团队研究基础及合作基础

（1）团队近五年来取得的代表性研究成果（主要论著、授权发明专利和获奖目录，不超过20项）； # 1. 论文 # [1] 戴乐、王凯凯、朱烨. 2016年、基于多重分形和改进BP算法的环境图像识别、《电子设计工程》，2016年17期 # [2] 王凯凯、陈文博、万衡.2016年、三电平逆变器多模式中点电压平衡策略、《电子器件》，2016年04期 # [3] 王凯凯、万衡.2015年、机器手臂轨迹规划、《制造业自动化》、2015年13期 # [4] 刘海江,何燕妮,时轮,汤达,汤旭东. 汽车顶盖气动助力吊具研究与实现[J]. 机械, 2015,12:41-45 # 2. 教材 # [1] 陈永平 教育部规划教材主编，2015年《工业机器人技术应用》，高等教育出版社 # [2] 陈永平 副主编，2017年，《工业机器人工作站安装与调试（ABB）》，机械工业出版社 # 3. 发明专利 # [1]金玉章,刘彦伯,徐昱琳,贺佳茹. 2017年 机器人底盘装置及其机器人[P]. 上海：CN206494026U,2017-09-15. # [2]金玉章,刘彦伯,徐昱琳,贺佳茹. 2017年 服务机器人[P]. 上海： # CN304145910S,2017-05-24. # [3] 苏达士，2017年，侧壁带散热翅片的滚动轴承保持架[P]，201410807212.0，中国专利 # [4] 符瑞斌,苏达士. 2016年，轴承旋转扭矩试验装置[P]，201620446265.9，中国专利 # [5] 苏达士，2016年，柔性轴承的自润滑滚珠隔离块 [P]，201620003248.8，中国专利 # [6] 苏达士，2015年，带散热翅片的滚动轴承保持架[P]，201420822305.6，中国专利 # [7]汤旭东,汤达,何燕妮.2014一种五轴复合运动助力臂 [P]. 201410618670.X.2014-11-07 # [8] 苏达士，2013年，一种滚动轴承的旋转热管散热器[P]，201320026836.X，中国专利 # [9]曹雄坤,李来法. 2013年 清洁装置及应用其的机器人[P]. 上海：CN103251356A,2013-08-21. # [10]曹雄坤,李来法. 2013年 碰撞检测装置和包含其的机器人[P]. 上海：CN103257370A, 2013-08-21. # 4. 获奖 # [1] 苏达士，宁波市科学技术奖二等奖（排名第三），宁波市人民政府，2018年2月 # [2] 苏达士，中国机械工业科学技术奖二等奖（排名第三），中国机械工程学会，2017年10月 # [3] 曹雄坤 上海市科学技术奖 2014年 # [4] 陈永平 高职高专教学比武一等奖2013年 （2）研究成果产生的经济和社会效益，以及对专业建设的支撑情况； # 团队成员科研成果广泛运用到企业生产中。苏达士科研成果和专利被广泛运用到宁波市轴承行业，有力促进当地行业的发展。曹雄坤、刘彦伯等有关服务机器人技术被运用到清洁装置、 碰撞检测装置及其机器人和教育机器人平台，成果有力促进服务机器人产业化,充分发挥了科技支撑引领作用，具有较高的科研价值或者社会效益。 # 基于科研成果，团队成员主编《工业机器人技术应用》、《工业机器人工作站安装与调试（ABB）》等教材，开发了《工业机器人技术应用》市级精品课程和在线开放课程，促进专业建设水平和人才培养质量提升。 （3）已具备的实验条件、尚缺少的实验条件和拟解决的途径； # 具备实验条件： # 1）学院为团队配备了100平米的办公场所和实验场地。配备了办公设备和常用创新、研发工具； # 2）学院数控加工实训室有数控加工机床等30余台，三坐标测量仪一台，3D打印若干台，为创新产品的试制创造有利条件； # 3）学院建有工业机器人实训室、电气自动化实训室，可以开展相关实验； # 尚缺实验条件： # 缺少电路设计、制版；产品外形设计与加工等条件。 # 解决途径： # 依托相关合作企业的设备或外协制作。 （4）团队成员的合作基础。 # 1）创新团队规模适中。团队成员8人，其中，来自行企业的成员2位；有合理的专业和年龄结构。 # 2）团队较好科研素质。团队成员均有一线教学、科研龄经历，有较高的学术造诣；均具有良好的政治素质和较强的团队协作能力；核心成员具有副高以上职称或硕士以上学历，其中有上海市科技进步奖获奖成果或发明专利的主要完成人 # 3）团队成员交叉互补。团队成员来自不同研究领域，学科交叉、专业多样、能力互补，具有稳定的研发方向和较高的创新水平，有力保证项目开发成功率。 # 4）团队共建科研平台。来自行企业的2位成员所在单位均是我院校企合作单位，校企双方正共同建设智能服务机器人研究所，共同开展服务机器人研究。团队成员均是研究所骨干成员，有过成功的项目合作开发经历。

三．团队带头人简介

（1）简述大学以上学历、主要科研工作经历，近五年主持或参加的与团队研究方向相关的项目以及所获各种人才计划或基金的资助情况、获得奖励等； # 1991.09--1995.07 合肥联合大学学生 # 1995.09--2002.06 安徽省池州职教中心教师 # 2001.01--2004.04 同济大学机械制造及其自动化专业硕士研究生学习 # 2002.07--2007.06 上海电子信息职业技术学院机电工程系教师 # 2007.07--2011.03 上海电子信息职业技术学院机电工程系主任助理、 # 副主任 # 2008.09-2011.09 同济大学机械制造及其自动化专业博士研究生学习 # 2011.04--2017.05 上海电子信息职业技术学院机电工程系副主任（主持工作）、系主任 # 2017.05--至今 上海电子信息职业技术学院机械与能源工程学院院 # 长 # 主持过教育部“高等职业学校提升专业服务产业发展能力项目——机电一体化技术专业”，上海市教委“上海市智能制造产教研协同基地”，“教育部三年行动创新计划——上海先进制造技术产教研协同创新中心”等市级以上项目建设。 # 承接膜片张紧与校验装置、电容配对装置（上海自动化仪表股份有限公司）、粗糙度测量仪机械部件设计与加工（上海发阳精密仪器有限公司）、拉丝夹具设计与制作（宫崎贸易（上海）有限公司）、换能器设计与制造（上海延锋汽车内饰有限公司）、悬挂式移动机器人底盘（上海科技成果转化促进会）等项目建设。 （2）对团队研究方向、团队建设与管理、团队发展等方面的构想。 # 1）根据事业发展、专业建设、教学改革和社会经济发展的需要，团队致力于智能服务机器人技术与应用的研究与推广。 # 2）团队实行团队学术带头人负责制，制定团队年度研究计划和目标。 # 3）团队实行统筹管理，根据年度工作计划，成立项目组，确定项目组任务，分解落实到人。 # 4）团队优胜劣汰，动态发展，在保持核心成员不变的前提下，吸收新生力量，加大人员培养。 # 5）团队支持成员开展项目申报、学术交流。 # 6）团队在发展的基础上，制定下一步的研究规划，以及与企事业单位合作的意向或团队的整合和建设。

四．团队的研究工作

（1）团队的发展目标 # 在国家和上海本地服务机器人战略规划指引下，整合高校、企业双方优势资源，组建智能服务机器人技术及应用科研创新团队。以市场需求为导向， # 深耕服务机器人技术产业应用研究和推广，以产品研发创新为手段，致力提升团队应用创新能力，带动学院相关专业的建设和发展，提升人才培养质量，在服务机器人行业细分市场研发具有核心竞争力的技术，培养和输出高素质技术应用人才。 - 团队的研究方向 # 把握人工智能技术和产业快速发展的历史机遇，聚焦用户需求和技术发展，以市场需求为导向，以服务机器人技术应用、创新需求研究为依托，体系化产品开发为方向，致力于服务机器人行业细分市场具有核心竞争力的技术的研发以及客户全程服务为特色的服务机器人技术应用。 （3）团队的主要研究内容 # 室外安防巡逻机器人开发与应用； # 自动巡检机器人开发与应用； # 养老护理服务机器人开发与应用； # 室内智能代步机器人开发与应用。

五．计划进度、预期成果

（1）计划进度 时间; 上半年; 下半年. 2019年; 1.室外安防巡逻机器人项目启动，完成项目调研、技术论证; 1.室外安防巡逻机器人整机加工、驱动软件开发. 2.室外安防巡逻机器人技术合作洽谈，项目外观设计，专利申报; 2.室外安防巡逻机器人上层应用开发、整机调试，功能验证. 3.室外安防巡逻机器人整机设计、核心材料选型; 3.室外安防巡逻机器人专利申报、用户体验、性能优化、活动展示. 自动巡检机器人; 4.自动巡检机器人项目启动，完成项目调研、技术论证. 5.自动巡检机器人技术合作洽谈，项目外观设计，专利申报. 6.自动巡检机器人整机设计、核心材料选型. 2020年; 1.自动巡检机器人整机加工、驱动软件开发; 1.养老护理服务机器人整机加工、驱动软件开发. 2.自动巡检机器人上层应用开发、整机调试，功能验证; 2.养老护理服务机器人上层应用开发、整机调试，功能验证. 3.自动巡检机器人专利申报、用户体验、性能优化、活动展示; 3.养老护理服务机器人专利申报、用户体验、性能优化、活动展示. 4.养老护理服务机器人项目启动，完成项目调研、技术论证; 4.室内智能代步机器人项目启动，完成项目调研、技术论证. 5.养老护理服务机器人技术合作洽谈，项目外观设计，专利申报; 5.室内智能代步机器人技术合作洽谈，项目外观设计，专利申报. 6.养老护理服务机器人整机设计、核心材料选型; 6.室内智能代步机器人整机设计、核心材料选型. 2021年; 1.室内智能代步机器人整机加工、驱动软件开发. 2.室内智能代步机器人上层应用开发、整机调试，功能验证. 3.室内智能代步机器人专利申报、用户体验、性能优化、活动展示. （2）预期成果 1）成果形式：发明专利受理10项，实用新型受理10项；四种服务机器人样机；发表论文4篇。 2）社会效益：完成成果转化1项，每年培养学生20名。

- 经费预算（预算科目和开支标准参考填写说明，相应科目没有预算可不填，设备一定要填写明细，目前只需填写2019年的经费预算）

| 序号 | 支出类别 | 实施内容 | 规格型号 | 计量单位 | 单价（元） | 数量 | 总额（元） | 测算依据（如有相关文件规定，请列文件名称） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材料费 |  |  | 元/批 | 13000 | 1 | 13000 | 市场询价 | 传感器、开关、电源、伺服电机、线缆、信号线、屏蔽线、螺母（螺帽）、继电器、电源线等 |
| 2 | 测试化验加工费 | 样机试制 |  | 元/次 | 10000 | 2 | 20000 | 市场询价 |  |
| 3 | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 知识产权相关费用（专利申请、维护等） |  | 元/个 | 7000 | 3 | 21000 | 市场询价 |  |
| 4 | 劳务费 |  |  | 元/人次 | 800 | 35 | 28000 | 《中央财政科研项目专家咨询费管理办法》（财科教〔2017〕128号）和学校有关规定执行 |  |
| 5 | 专家咨询费 |  |  | 元/人次 | 800 | 25 | 20000 | 《中央财政科研项目专家咨询费管理办法》（财科教〔2017〕128号）和学校有关规定执行 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 100000 |  |  |

附件2

团 队 类 型：自然科学类

上海电子信息职业技术学院科研创新团队

申      报      书

申 请 人     李云庆

所在部门  中德工程学院

联系电话18916550896

申请日期 2018年5月16日

上海电子信息职业技术学院科研处制

二O一八年五月

一．简表

| 团队概况 | 团队名称 |  |  | 奔程电子创新科研团队 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 起止年月 |  |  | 2019年1月 至 2021年12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 申请资助总额（万元） |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 所依托学科、专业（支持跨学科、跨专业领域申报） |  |  |  |  | 电子与通信技术、机电一体化技术 |  |  |  |  |  |  |  |
| 团队构成情况 | 带头人 | 姓名 |  | 李云庆 |  |  | 性别 | 男 | 出生日期 |  | 1981年4月23日 |  |  |
|  |  | 专业技术职称 |  | 讲师 |  |  | 学历/学位 | 本科/硕士 |  | 最终学位授予学校 |  | 浙江大学 |  |
|  |  | 所在部门 |  |  | 中德工程学院 |  |  | 部门电话 |  |  | 57132333-2710 |  |  |
|  |  | 电子邮箱 |  |  | 18916550896@189.cn |  |  | 联系手机 |  |  | 18916550896 |  |  |
|  | 团队 成员 | 姓 名 | 性别 | 出生 年月 |  | 学位/职称 |  | 研究方向 |  | 在团队中的作用 |  |  | 签字 |
|  |  | 周暖 | 女 |  |  |  |  | 电子技术 |  | 项目实施与资源建设 |  |  |  |
|  |  | 李康 | 女 | 1980.02 |  | 硕士/讲师 |  | 通信技术 |  | 项目实施与资源建设 |  |  |  |
|  |  | 嵇丽丽 | 女 | 1981.2 |  | 硕士/工程师 |  | 机电一体化 |  | 项目实施与资源建设 |  |  |  |
|  |  | 戴正阳 |  |  |  |  |  | 机电一体化 |  | 项目实施与资源建设 |  |  |  |
|  |  | 姜成君 | 女 | 1978.2 |  | 硕士/讲师 |  | CAD/CAM、先进制造技术 |  | 项目实施与资源建设 |  |  |  |
|  |  | 徐慧华 | 女 | 1981.1 |  | 硕士/讲师 |  | 资源数字化 |  | 数字资源建设 |  |  |  |
|  |  | 徐莉 | 女 | 1980.3 |  | 本科/工程师 |  | 软件技术 |  | 项目实施与资源建设 |  |  |  |
|  |  | 王心保 | 男 | 1978.6 |  | 本科/高工 |  | 智能控制 |  | 专业技术指导 |  |  |  |
|  |  | 张强 | 男 | 1980.12 |  | 本科/高工 |  | 工业自动化 |  |  |  |  |  |
|  | 统计 | 总人数 |  | 正高职称 |  |  | 副高职称 | 中级职称 |  | 初级职称 |  | 其他 |  |
|  |  | 10 |  | 0 |  |  | 1 | 7 |  | 0 |  | 0 |  |

二．团队研究基础及合作基础

（1）团队近五年来取得的代表性研究成果（主要论著、授权发明专利和获奖目录，不超过20项）； 论文： 1、 戴正阳 2017 液压管路系统可靠性设计与研究 《液压气动与密封》 2、 戴正阳 2017 CPC真实性评价模式及其应用 《西部素质教育》 3、 周暖 2017 基于ZigBee和指纹识别的开放实验室管理系统设计 上海电子信息职业技术学院校刊 4、 戴正阳 2016 基于AMESim矿用自卸车全液压转向系统建模分析《机床与液压》 5、 戴正阳 2016 基于Matlab的矿用汽车后悬架侧倾特性运动学分析 《机械制造与自动化》 6、 戴正阳 2016 液力缓速器内部全流道流场三维建模分析 《机械设计与制造》 7、 戴正阳 2016 感悟德国课堂教学对学生关键能力的培养，发表于《木欣欣以向荣泉涓涓而始流》 上海交通大学出版社 授权发明专利： 1、周暖 2017 软件著作权 蓄电池实时监测软件V1.0 2017SR379910 中华人民共和国国家版权局 2.李云庆2016年 减震器塑料轴承保持架装钢珠机发明专利，公开期 实用新型专利： - 李云庆2016年《油压式吨位仪》实用新型专利 2、戴正阳 2016 一种机械升降式手术台，实用新型专利，国家知识产权局。 3、戴正阳 2016 一种机械式太阳能上水器，实用新型专利，国家知识产权局。 4、戴正阳 2015 一种云计算主机散热架，实用新型专利，国家知识产权局。 获奖： 1、周暖 上海高等职业院校教师说课大赛一等奖 2016 2、周暖 上海高等职业院校教师说课大赛（电子信息大类）一等奖 2016 3、姜诚君 微课作品《数控铣床工作坐标系的创建》在第三届全国微课程大赛中获得三等奖，2015年 项目： 1、周暖 2017 基于能力本位的课程标准建设与研究-以《传感器技术及应用》为例 上海职教委课题 2、戴正阳 不锈钢双联槽体冷拉深工艺优化，北京西仕福科技有限公司。 3、戴正阳数控机床图形化故障诊断专家系统，同济大学。 4、戴正阳小型自卸式垃圾车结构及信息化改装设计，上海瀚正信息技术有限公司。 5.李云庆 2013年 上海凝锐科技有限公司油压式吨位仪开发 6.李云庆2016年 人本集团百信轴承有限公司 滚珠轴承自动装配与检测系统开发，投入使用 7.李云庆2016年 上海洁神洗涤设备有限公司 工业洗涤机自动上料系统开发，投入使用 教材： 1.李云庆2015年《模拟电子技术项目仿真与工程实践》教材主编 电子工业出版社 2.李云庆2017年《数字电子技术项目仿真与工程实践》教材主编 校本 比赛： 1.李云庆 2012年 全国职业院校技能大赛电子技术赛项全国三等奖指导教师 2.李云庆2016年 全国职业院校技能大赛机械装调与智能设计赛项全国三等奖指导教师 3.李云庆2016年 世界技能竞赛电子技术赛项上海队指导教师 （2）研究成果产生的经济和社会效益，以及对专业建设的支撑情况； 团队完成的横向课题和企业技术服务项目为提升了企业的社会影响力，同时为企业创造了良好的经济效益，部分技术服务项目已转化为教学成果服务于教学，为专业建设发展提供了良好的技术保障。 （3）已具备的实验条件、尚缺少的实验条件和拟解决的途径； 目前团队以奔程电子创新工作室为依托，工作室已运作多年具备基本的电工电子技术实验实训设备，但是设备与企业项目的需求的技术指标尚有差距，希望能够通过采购的方式补充测试测量与加工设备，通过先进的设备吸引更多的企业项目进入。 （4）团队成员的合作基础。 团队中成员有不同的专业特长，先后合作主持了多门精品课程和院级教学项目，完成多项专利的申报与横向课题的实施，合作编写出版多本教材，有良好的合作基础。

三．团队带头人简介

（1）简述大学以上学历、主要科研工作经历，近五年主持或参加的与团队研究方向相关的项目以及所获各种人才计划或基金的资助情况、获得奖励等； 团队带头人李云庆于2012年获得浙江大学电子与通信专业工程硕士学位，2012年在中德工程学院成立奔程电子创新工作室，主持工作室工作。2013.3-2013.8在上海凝锐电子科技有限公司进行企业实践，主持完成了油压式吨位仪的开发。2016.3-2017.3在上海奥途电气有限公司进行产学研践习，主持完成了人本集团百信轴承有限公司滚珠轴承自动装配与检测系统的开发，并投入使用，大大提高的企业的生产效率，为企业创造了良好的经济效益。自2014年以来担任西阔电子科技有限公司技术顾问，积极将企业项目进行教学转化。组织教学团队加强对学生职业技能的培养和指导，先后多次指导全国职业院校技能大赛，2016年获得全国职业院校技能大赛机械装调与智能设计赛项全国三等奖，2016-2018年担任世界技能竞赛电子技术项目上海赛区指导教师。2014年主持《模拟电路》院级精品课程。2016年获得实用新型专利《油压式吨位仪》。2016年完成《减震器塑料轴承保持架装钢珠机》发明专利的申报，现处于公开期。 2016年主持完成上海洁神洗涤设备有限公司 工业洗涤机自动上料系统开发并投入使用 。2014年主持完成《多功能信号分析仪的开发》院级项目，2015年主持《工业传感器应用教学系统开发》院级项目，。2015年主编出版《模拟电子技术项目仿真与工程实践》教材，2017主编《数字电子技术项目仿真与工程实践》校本教材，2018年主编出版《单片机应用技术》教材。2016年度院级骨干教师，2017年《电子创新工作室在专业与课程建设中的应用》获得教学成果鼓励奖，2017年奔程电子创新工作室院级教学团队带头人。2018年主持《基于RFID的危化品管理柜电子锁控制系统》横向课题。 （2）对团队研究方向、团队建设与管理、团队发展等方面的构想。 随着社会的进步与技术的不断发展，通过深入的进入企业和走访企业，近几年来对企业的需求情况已经累积的日趋完善，目前上海有大批的生产类企业面临着转型和提升效率的考验，对技术人员和人才的需求非常迫切，他们除了需要满足自身需求的技术人员外也需要能够有机构或团队为他们提供良好的技术服务，然而在实际实施过程中这样的团队却比较缺失，而我们目前学校的教学内容和技能标准与企业岗位需求存在着一定的差距，如何将这两个矛盾能够通过有效的措施解决掉，是企业和学校都期望达成的一个良好结果。通过科研团队深入企业了解企业需求、为企业提供良好的技术服务，同时将企业的项目引入教学、实现教学成果的转化，这样既解决了企业的问题，同时也使学校的教学能够真正满足企业的需求，是个一举两得的举措。通过长期以来对我校周边企业的服务和走访，同时结合我院的实际专业需求和教学需求，我们团队将从以下几个方面进行研究： 一、促进校企合作 充分发挥团队成员的专业特长，通过为企业提供技术服务的方式，深入企业，促进企业与学校的对接，将企业需求与课程改革与教学实施贯通，解决岗位需求与教学内容脱节的矛盾。项目实施根据团队中每个成员的专业特长和学校的专业设置，我们团队将侧重于工业自动化（嵇丽丽、戴正阳、姜成君）和智能电子产品开发与设计的专业（李云庆、李康、周暖、徐莉）方向，通过团队成员为企业的服务，即提升自身的专业技能又为教学成果的转化奠定坚实的基础。 二、教学设备的开发 有了企业服务项目的基础，然而要将企业的项目全盘的引入和应用与教学中也会带来诸多不适，因此，如何将企业的项目进行合理的调整也改造，使之适用于教学，将是我们团队的另一个研究方向。以企业项目我依托，以岗位需求为目标，开发适用于教学的实验实训设备，为教学服务。 三、教学成果的转化 依托项目与开发的教学设备，建设教学资源，促进教学成果转化，服务教学。 根据团队的研究方向，对团队的建设与发展从以下几个方面着手： 一、走出去，引进来 充分发挥团队成员的专业优势，主动有效地为企业提供相关技术支持，深入企业，加强企业与学校的合作，拓展社会服务新领域。深入开展设备自主研发工作，提高设备的实用性，使其在市场中更具竞争力，树立团队特色；注重团队内部建设，完善服务体系，提高团队人员业务水平。 二、加强自身建设，做好校企连接枢纽 团队自身业务水平的提升和完善是团队服务能力提升的必要条件。这就要求教师不仅要具有扎实的理论功底，更要具备熟练的操作技能和较高的解决实际问题的水平。通过为企业开展技术服务、参与企业项目开发等活动，可以使教师积累丰富的实践经验。同时，我们将以工作室为依托，更加注重对团队学生成员的技能培养，让学生共同参与项目的实施和校内实验室建设，在提升学生技能水平的同时，保证学生的专业水平能够满足企业项目建设的要求，同时实现以点带面的辐射作用。以科研团队和工作室作为校企连接的枢纽。 三、发挥优势，推进教学改革 对团队成员做出明确分工，依托企业服务项目，推荐教学资源建设和课程改革。

四．团队的研究工作

（1）团队的发展目标 a、加强企业技术服务，三年内完成5项以上的技术服务，包括工业控制方向和智能电子产品设计方向。 b、以企业技术服务项目为依托，开发教学实验实训设备2-3类并应用于教学，目标为工业传感器应用实验实训设备、智能机器人实验平台、智能电工电子检测实训平台。 c、推进教学资源的建设，积极进行科研成果的转化。发表论文2-3篇，出版配套教材2-3本，完成数字资源的建设课程2-3门。 （2）团队的研究方向 a、促进校企合作 充分发挥团队成员的专业特长，通过为企业提供技术服务的方式，深入企业，促进企业与学校的对接，将企业需求与课程改革与教学实施贯通，解决岗位需求与教学内容脱节的矛盾。项目实施根据团队中每个成员的专业特长和学校的专业设置，我们团队将侧重于工业自动化（嵇丽丽、戴正阳、姜成君）和智能电子产品开发与设计的专业（李云庆、李康、周暖、徐莉）方向，通过团队成员为企业的服务，即提升自身的专业技能又为教学成果的转化奠定坚实的基础。 b、教学设备的开发 有了企业服务项目的基础，然而要将企业的项目全盘的引入和应用与教学中也会带来诸多不适，因此，如何将企业的项目进行合理的调整也改造，使之适用于教学，将是我们团队的另一个研究方向。以企业项目我依托，以岗位需求为目标，开发适用于教学的实验实训设备，为教学服务。 c、教学成果的转化 依托项目与开发的教学设备，建设教学资源，促进教学成果转化，服务教学。 （3）团队的主要研究内容 引进企业项目为企业提供技术服务，以工作室和教学团队为依托带领学生共同完成，完成校企的良好对接。

五．计划进度、预期成果

1、企业技术服务计划 2019年，星航企业工业洗涤机电气控制系统开发 2020年，科勒有限公司线切割设备控制板开发 2021年，人本集团百信轴承有限公司滚珠轴承自动装配系统开发 积极推进企业技术服务，拓展服务公司也服务面，3年内实现技术服务5项以上。 2、教学设备开发 积极推进企业项目的教学化转化，开发教学设备，服务教学。 2019年，工业传感器应用实验实训设备与项目开发 2020年，智能机器人实验平台与项目开发 2021年，智能电工电子检测实训平台与实训项目开发 3、教学与科研成果的转化 出版教材：出版配套教材2-3本 专利申报：3年内完成专利申报3项以上 论文发表：发表论文3篇以上

- 经费预算（预算科目和开支标准参考填写说明，相应科目没有预算可不填，设备一定要填写明细，目前只需填写2019年的经费预算）

| 序号 | 支出类别 | 实施内容 | 规格型号（仅备、材料需填写） | 计量单位 | 单价（元） | 数量 | 总额（元） | 测算依据（如有相关文件规定，请列文件名称） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备费 |  | 多功能一体机床 | 元/台 | 12800 | 1 | 12800 | 政府采购网标价 |  |
|  |  |  | 自动贴片机 | 元/台 | 36080 | 1 | 36080 |  |  |
| 2 | 材料费 |  | 电气耗材 | 批 | 7000 | 1 | 7000 |  |  |
|  |  |  | 电子耗材 | 批 | 3000 | 1 | 3000 |  |  |
|  |  |  | 机械耗材 | 批 | 4000 | 1 | 4000 |  |  |
| 3 | 测试化验加工费 |  |  | 元/次 | 1500 | 6 | 9000 |  |  |
| 4 | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 论文、著作出版费 |  | 元/篇 | 2600 | 2 | 5200 |  |  |
|  |  | 知识产权相关费用 |  | 元/个 | 7000 | 2 | 14000 |  |  |
| 5 | 劳务费 |  |  | 元/人次 | 800 | 6 | 4800 |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  | 79800 |  |  |

附件3

团 队 类 型：自然科学类

上海电子信息职业技术学院科研创新团队

申      报      书

申 请 人  张     月     红

所在部门	通信与信息工程学院

联系电话    18217475168

申请日期	2018年5月15日

上海电子信息职业技术学院科研处制

二O一八年五月

一．简表

| 团队概况 | 团队名称 |  |  |  | 网络攻防靶场应用开发科研创新团队 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 起止年月 |  |  |  | 2019年1月 至 2021年12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 申请资助总额（万元） |  |  |  | 10万/年，共计30万 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 所依托学科、专业（支持跨学科、跨专业领域申报） |  |  |  |  | 信息安全与管理专业、软件技术专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 团队构成情况 | 带头人 | 姓名 |  | （签名） |  |  | 性别 | 女 | 出生日期 |  | 75年9月21日 |  |  |  |
|  |  | 专业技术职称 |  | 副教授 |  |  | 学历/学位 | 本科、硕士 |  | 最终学位授予学校 |  |  | 哈尔滨工业大学 |  |
|  |  | 所在部门 |  |  | 通信与信息工程学院 |  |  | 部门电话 |  |  |  | 02157131333 |  |  |
|  |  | 电子邮箱 |  |  | 20120028@stiei.edu.cn |  |  | 联系手机 |  |  |  | 18217475168 |  |  |
|  | 团队 成员 | 姓 名 | 性别 |  | 出生 年月 | 学位/职称 |  |  | 研究方向 |  | 在团队中的作用 |  |  | 签 字 |
|  |  | 张月红 | 女 |  | 75.9 | 硕士、副教授 |  |  | WEB安全 |  | 带头人 |  |  |  |
|  |  | 胡国胜 | 男 |  | 65.2 | 博士、教授 |  |  | 信息安全 |  | 方向指导 |  |  |  |
|  |  | 杨彪 | 男 |  | 77.9 | 硕士、工程师 |  |  | 信息安全 |  | 应用开发 |  |  |  |
|  |  | 吴新星 | 男 |  | 81.2 | 博士、副教授 |  |  | Web开发 |  | 场景开发 |  |  |  |
|  |  | 张迎春 | 女 |  | 79.4 | 硕士、副教授 |  |  | 系统安全 |  | 系统管理 |  |  |  |
|  |  | 陆臻 | 男 |  | 1976.3 | 硕士、副研究员 |  |  | 安全研究 |  | 业务逻辑 |  |  |  |
|  |  | 宋国徽 | 男 |  | 1981.10 | 学士、高级工程师 |  |  | 安全对抗 |  | 场景设计 |  |  |  |
|  |  | 卢伍春 | 男 |  | 1976.8 | 硕士、副研究员 |  |  | 安全研究 |  | 竞赛开发 |  |  |  |
|  | 统计 | 总人数 |  | 正高职称 |  |  | 副高职称 | 中级职称 |  | 初级职称 |  |  | 其他 |  |
|  |  | 8 |  | 1 |  |  | 6 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |

二．团队研究基础及合作基础

1．团队情况 团队构成：团队现有成员总数7人，其中院内专任教师5人，来自校外企业一线的兼职教师5人，是一支校企共建的综合素质高、教学能力强、结构合理、专兼结合的团队，并致力于建设成上海乃至全国具有引领和示范作用的信息安全技术专业团队。 专任教师中教授1人，副教授3人、高级工程师1人，博士研究生1人，硕士研究生5人，团队成员全部获得过思科、华为、红帽及SUN等知名企业的行业认证。 企业兼职教师3人，其中2位企业带头人和1位企业技术骨干，其中4名兼职教师获取CISSP和信息安全师认证。企业带头人陆臻，上海交通大学信息安全学院计算机技术工程硕士学位，任公安部第三研究所副研究员，目前担任国家网络与信息系统安全产品质量监督检验中心/公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心/公安部信息安全产品检测中心检测部主任一职，是上海市网络与信息安全专家库成员，长期从事信息安全领域的科研、测试工作，在信息安全产品检测、系统评估领域具有较强的科研能力，曾负责多项与信息安全测评认证有关的国家级/省部级科研项目，并获得过多次省部级科技奖励。企业带头人宋国徽，全国ISF&FSI安全会议创始人、SecMind创始人、OWASP上海地区负责人、上海信息安全高技能人才培养基地安全技术与专家委员会秘书长、资深应用安全专家。拥有超过10年的信息安全从业经历，有丰富的应用安全实施及培训经历。 2．团队业绩： 团队全方位参与专业建设和社会服务，取得了显著的成绩。 近五年来发表“无线传感器网络安全问题分析“、“RFID系统安全分析”、“计算机网络防火墙技术在煤炭企业中的应用”、“入侵检测的Fisher、Bayes和MSE识别算法及等价性证明”、“高职院校网络安全类课程设计探索”、“高职院校网络安全防护技术课程的内容开发探索”等研究论文50余篇，其中核心期刊18篇，被SCI、EI收录论文12篇。 团队兼职带头人主持的上海市信息化发展专项资金项目“面向工业控制系统信息安全保障的测评服务”，根据通用的工控信息安全产品和系统的检测要求，结合上海市工控信息安全产品和系统的供应商和用户的需求，建立具有上海特色的工控系统信息安全保障测评服务流程。目前已顺利验收阶，已在国家发展与改革委员会信息安全专项做示范应用，并成功立项国家标准1项。 近五年来团队成员主持的上海市经济和信息化委员会“信息安全综合服务平台”、上海市发展与改革委员会“HISO高新产业运营与企业服务平台”等技术服务项目共计30余项，目前在建项目有国家科技部的“信息安全示范服务平台建设”，上海市科委的“移动智能终端安全关键技术研究及应用示范”，项目总经费超过1000万元。 团队申请软件著作权登记证书3项： EasyCloud私有云系统应用软件（登记号2014SR159803）、 EasyEdu信息安全实训系统应用软件（登记号2014SR159511）、 Easyctf信息安全攻防演练系统应用软件（登记号2015SRD48909）。 团队获得国家知识产权局审批的发明专利6项： 互联网上网服务营业所上网人员权益保护的检验方法（证书号：第1016412号）； 互联网上网服务营业所信息安全管理的检验方法（证书号：第1016412号）； 互联网上网服务营业所辅助管理的检验方法（证书号：第1016412号）； 信息安全管理系统管理端接口的检验方法（证书号：第906509号）； 互联网上网服务营业场端信息安全保障的检验方法（证书号：第737811号）； 营业所场端与管理端数据交换的检验方法（证书号：第764318号）。 3．需提供资源及解决途径 具备实验条件： 1）信息安全与管理专业2017年申报并在建设中的信息安全与管理专业校内生产实训基地，其中为团队配备有办公场所和实验场地。配备了办公设备、实践环境和必须的研发工具； 2）学院建有安全实训室和学生安全工作室，有web安全实训平台一套，安全漏洞众测平台一套，云服务器两台及云平台应用开发软件一套，为网络攻防靶场产品的生产调试创造有利条件； 尚缺实验条件： 缺少应用安全场景设计、竞赛演练环境设计和题库开发。 解决途径： 依托相关合作企业的安全服务案例，优化靶场的场景设计，同时与合作企业共同参与靶场竞赛竞技部分的资源制作和开发。 4．团队成员合作基础 从2013年起，信息安全与管理专业就与公安部第三研究所、豌豆信息科技有限公司共同建设学生网络信息安全工作室，选拔优秀学生，对专业学生实行共育共管。在合作的五年间，团队成员不断磨合，共同协作，有合作基础。 创新团队规模适中。团队成员7人，其中，来自行企业的成员3位；有合理的专业和年龄结构。团队成员来自不同研究领域，学科交叉、专业多样、能力互补，具有稳定的研发方向和较高的创新水平，有力保证项目开发成功率。 团队共建科研平台。来自行企业的3位成员所在单位均是我院校企合作单位，校企双方正共同建设信息安全与管理专业校内生产性实训基地建设，共同开展信息安全服务和技术研究。团队成员均是院校和企业骨干成员，有过成功的项目合作开发经历。

三．团队带头人简介

作为团队带头人非常注重学院、企业和社会资源整合和利用，探索完善校企深度合作运行机制，拓展并完善校内实践教学基地和校外顶岗实习基地建设，制定完善管理制度；制订团队建设规划，通过创新教师项目培养机制，指导教师工程实践与科研工作；营造和谐的团队工作氛围，发挥团队教师的各自优势，分工协作，形成团队凝聚力和创造力，团队在专业建设、教育教学改革、人才培养、产学结合、技术服务、技能培训等方面都取得明显成效。 1.所承担的团队建设、管理工作 根据专业人才需求岗位特点制定出专业发展规划和教师队伍建设规划。依据专业发展方向确定4名骨干教师，有计划、有选择地从行业企业引进高级工程技术人员2名，从上海市信息安全行业聘请2名知名专家担任团队的兼职带头人，聘请5名来自企业一线高级工程技术人员担任兼职教师，参与教学、教改、校内生产性实训基地和校外顶岗实习基地建设工作。团队规模发展到目前拥有14名专兼结合、经验丰富的教学团队。组织了信息安全技术专业的教学、考试、督导等方面的改革，发表多篇教学改革的论文。 教学团队近五年共开发了20门专业基础课程、专业核心课和和综合实践课程，其中团队骨干教师承担了《LINUX服务与安全管理》、《网络安全设备配置与管理》、《WEB服务安全》、《网络安全检测与评估》、《渗透测试》等5门核心课程教学。团队成员治学严谨，教学经验丰富，实践技能水平高，在校内外多次组织教学观模课、公开课，受到校内外师生的好评，每次教评教、学评教中专业教师的评分均在95分以上，团队为促进专任教师和兼职教师的融合，形成传帮带的制度，专兼教师共结成3对传帮带队子。 建立了完善团队工作制度，形成了以团队带头人负责专业队伍建设和课程建设、骨干教师负责校内外实训基地建设、外聘团队教师负责项目开发和资源平台建设的团队组织架构。带头人、骨干教师、外聘教师、普通教师组成的梯级教师队伍，通力协作，共同投入到专业建设和人才培养质量提高的共同事业中。 提升职业素质培养青年教师 团队带头人一直工作在教学的第一线，负责计算机应用系的信息安全技术专业建设和精品课程建设工作。多年致力于团队营造浓厚的学术氛围和青年教师的专业培养。指导了一批青年教师,本人承担大量教学任务和新技术的研究与宣讲，参与学校和社会的一些科研项目。目前团队已培养2名上海市教学名师。 2．取得的成效 团队负责人于2010年带领的计算机网络技术团队获得湖北省襄阳市五一劳动奖章，2011年被授予“巾帼建功标兵”称号，2013年被评为学院131信息安全专业骨干教师；2014年被评为信息安全专业带头人。 人才培养方面 2013年，在校内创建学生网络信息安全工作室，创新信息安全技术专业的人才培养模式； 2016年上海市市级优秀团队“信息安全与管理教学团队”带头人。 创新团队管理制度 初步形成了现代科技企业的管理模式，团队管理制度健全，运行机制良好。①团队成员实行公开遴选，动态管理。团队经费充沛，主要来自于企业所承接的项目工程收入。团队工作成绩分年度考核，并依据考核结果予以奖励。②师生互动，双岗合一。团队成员都有两个岗位，即教学（企业）岗和团队岗，两个岗位都旨在促进专业教学水平的提升。在课堂上，师生共同研究理论和技术问题；在团队里，团队成员按照项目要求，带领学生完成所分配的工作任务，是开展实践教学，劳动所获得的产品既有项目的实现，更有学生实践动手能力的大幅提升。

四．团队的研究工作

网络空间对抗形势日趋严峻，网络攻防已成为各国网络攻防对抗的主要内容。网络环境已由单纯互联网发展到了泛在网络空间，攻击方式也由单一模式朝着复杂的APT攻击方向发展。网络攻防靶场是针对网络攻防演练和网络新技术评测的重要基础设施，主要用来提高网络和信息系统的稳定性、安全性和性能。世界各国均高度重视网络攻防靶场建设，将其作为支撑网络空间安全技术验证、网络武器试验、攻防对抗演练和网络风险评估的重要手段。 网络攻防靶场设置为面向初级、中级和高级的各类人群，网络攻防靶场建设完毕后可以面向：信息安全与管理及相关专业学生、安全工程师、网络工程师、软件工程师、运维工程师、普通员工等层面人员完成线上和线下的实战练习。 1．团队的发展目标 在国家和上海信息安全行业发展战略规划指引下，整合高校、企业双方优势资源，组建网络攻防靶场应用开发科研创新团队。以市场需求为导向， 深耕信息安全技术产业应用研究和推广，以网络攻防靶场产品研发创新为手段，致力提升团队应用创新能力，带动学院相关专业的建设和发展，提升人才培养质量，在安全对抗竞赛，安全技术验证和网络武器试验等安全行业细分市场研发具有核心竞争力的技术，培养和输出高素质技术应用人才。 2．团队的研究方向 把握信息安全技术和云计算技术产业快速发展的历史机遇，聚焦安全测评技术发展，以安全应用场景的策略设计为导向，开发能进行新技术，新应用，新协议的实验验证环境，使之服务于院校和企业安全从业人员的安全技能演练。 3．团队的主要研究内容 1) 网络攻防靶场的网络攻防技术评测技术：新型网络攻防技术研制后, 需要在应用场景中对其进行测试验证，判断是否能有效攻破敌方防护系统，以及是否能有效保护我方目标系统； 2) 网络攻防靶场的安全从业人员培训与竞赛演练：随着新型网络攻防技术的研发, 可测评网络安全人员是否有效掌握，通地业务应用系统场景模拟可以评测参评者的技能水平； 3) 网络攻防靶场对科学试验和新技术验证：对网络空间安全科研人员研制出新的网络协议、新型网络设备等，在网络环境中进行功能和性能验证和检测。

五．计划进度、预期成果

1．开发目标： 网络攻防靶场总体上分为：培训系统、业务逻辑系统、行业场景系统、虚拟化平台系统等四个部分。1）培训系统主要提供培训学习、竞赛演练、管理控制台的功能，总体上是为学员、教师及管理员提供实训和鉴定服务的业务系统；2）业务逻辑系统主要封装平台业务逻辑，将展示层与场景层关联对接，提供关键业务逻辑和业务流程的封装接口；3）行业场景系统是系统的关键组成部分，常规的实训室一般提供单个或多个实训场景的虚拟化解决方案，但无法满足复杂环境下攻防对抗的需求，该子系统主要组建虚拟化和真实硬件设备组合形式的各类典型行业应用场景，如政务网应用场景等，并在此基础上制订场景建设标准，后续可与各行业合作，快速接入符合行业应用特点的实训场景，满足不同应用特点的红蓝军对抗需求；4）虚拟化系统主要提供必要的虚拟化资源支撑。 2．计划进度： 2019．1-2019．12月，完成虚拟化系统和运行环境系统的开发和搭建 虚拟化系统是整个实训平台的基础支撑，主要包括：云主机管理、云存储管理和云网络管理等核心功能；该系统是自主研发的私有云调度系统，遵循底层虚拟化系统接口规范，并通过对外开放的API接口，为上层虚拟实训系统提供虚拟化学习环境的创建、销毁和管理。 通过建设基于虚拟化基础设施的虚拟化系统，主要解决几个问题：1、支持虚拟化学习环境的管理、创建和销毁；2、支持虚拟化模板技术，为每个学员分配相同的学习环境，并且互相不再干扰；3、支持系统无限扩充，可以按每期参训人员、按需扩展系统，为各种人员规模的培训提供支撑。 2020．1-2020．12，完成行业场景系统的开发 主要完成电子政务云场景开发。 政务云场景涉及复杂的系统架构，重点关注以下安全风险： 主机安全：主机操作系统的漏洞利用，虚拟机自身的安全防护也较薄弱，导致在系统层面会出现各类安全事件。 网络安全：政务服务对于数据保密、数据完整性、访问控制和漏洞定期检查有较高的要求，而在实际情况中也会出现各种网络攻击。传统政务缺乏切实的能力可以对相关场景进行防护—比如海量的拒绝服务攻击，这将导致网络直接崩溃。 应用安全：常见的web安全威胁，网页篡改，在长期的政务应用运营过程中呈现救火式的处理。 安全流程：传统政务在安全流程上不够完善，相关的安全规则，安全机制存在漏洞。 平台方与租户方的安全权责划分：由于政务云的安全运营方与云上业务的使用者（所有者）是不同的主体，各方如何划分自身的安全权责问题将随着各个单位不断的业务上云变得越来越突出。 等保合规性：政府单位业务系统必须满足《信息系统安全等级保护》合规性要求，政务云又需要参照《信息安全技术 信息系统安全等级保护 第二分册 云计算安全技术要求》满足云安全等保合规性要求。 2021．1-2021．12，开发培训学习模块和竞赛演练模块 培训学习模块主要提供理论学习及实训环境，让学习者能够掌握攻防对抗中的单个技能点，并将提供多种演示案例进行技能点强化练习。该模块调用行业场景系统中的行业应用场景，让学习者在实际应用场景中模拟训练，掌握实际攻防对抗技能。 竞赛演练模块使用行业场景子系统提供的各类行业应用场景，以红蓝军对抗方式将学员分组为攻击方和防御方，攻击方通过预设攻击流程或新型攻击技术实施攻击，防御方通过观察安全设备报警、各类系统日志等关键信息，甄别攻击来源及攻击目标，通过配置网络设备、安全设备、系统加固、软件加固等方式，抵御外部攻击。 3．预期成果 1）成果形式：发明专利受理2项，实用新型受理4项；网络攻防靶场样机1套；发表论文4篇。 2）社会效益：完成成果转化1项，利用网络攻防靶场织织完成每年一次的网络攻防赛事，每年培养专业学生（拟定40人）在靶场环境完成每人不少于5次的场景演练。依托网络攻防靶场的应用场景完成相关教学和培训资源的开发，并在三年间面向社会开展约300名安全从业人员或院校学生的培训。

- 经费预算（预算科目和开支标准参考填写说明，相应科目没有预算可不填，设备一定要填写明细，目前只需填写2019年的经费预算）

| 序号 | 支出类别 | 实施内容 | 规格型号（仅备、材料需填写） | 计量单位 | 单价（元） | 数量 | 总额（元） | 测算依据（如有相关文件规定，请列文件名称） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备费 | 服务器 | 戴尔PowereEdge K730 | 元/台 | 8600 | 2 | 17200 | 政府采购网标价 |  |
|  |  | 交换机 | 华三LS-5130S-28S-EI | 元/台 | 4851 | 2 | 9702 |  |  |
| 2 | 培训费 | 住宿费 |  | 元/人天 | 340 | 32 | 10880 | 市场询价，且符合学校《培训费管理办法（修订）》（沪电信职院〔2017〕135号）的有关规定 | 8人4天，在规定标准内实报实销 |
|  |  | 市内交通费 |  | 元/人天 | 20 | 40 | 800 |  |  |
|  |  | 餐费 |  | 元/人天 | 50 | 40 | 2000 |  |  |
|  |  | 培训费 |  | 元/人天 | 300 | 32 | 9600 |  |  |
|  |  | 培训资料费等 |  | 元/人次 | 20 | 8 | 160 |  |  |
|  |  | 城市间交通费 |  | 元/人次 | 800 | 8 | 6400 |  |  |
| 3 | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 论文、著作出版费 |  | 元/篇 | 2600 | 2 | 5200 |  |  |
|  |  | 图书资料费 |  | 元/册 | 40 | 50 | 2000 |  |  |
|  |  | 知识产权相关费用 |  | 元/个 | 7000 | 2 | 14000 |  |  |
| 4 | 劳务费 |  |  | 元/人次 | 800 | 20 | 16000 | 《中央财政科研项目专家咨询费管理办法》（财科教〔2017〕128号）和学校有关规定执行 |  |
| 5 | 专家咨询费 |  |  | 元/人次 | 800 | 20 | 16000 | 《中央财政科研项目专家咨询费管理办法》（财科教〔2017〕128号）和学校有关规定执行 |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  | 96502 |  |  |

附件4

团 队 类 型：  自然科学类

上海电子信息职业技术学院科研创新团队

申      报      书

申 请 人邵怡

所在部门公共基础学院

联系电话57131422

申请日期2018/5/17

上海电子信息职业技术学院科研处制

二O一八年五月

一．简表

| 团队概况 | 团队名称 |  |  | 数学改革与数学建模创新团队 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 起止年月 |  |  | 2019年1月 至 2021年12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 申请资助总额（万元） |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 所依托学科、专业（支持跨学科、跨专业领域申报） |  |  |  |  | 应用数学、数学建模 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 团队构成情况 | 带头人 | 姓名 |  | 邵怡 |  |  | 性别 | 女 | 出生日期 |  | 1964年 1月 |  |  |  |
|  |  | 专业技术职称 |  | 副教授 |  |  | 学历/学位 | 本科/学士 |  | 最终学位授予学校 |  |  | 淮北煤炭师范学院 |  |
|  |  | 所在部门 |  |  | 公共基础学院 |  |  | 部门电话 |  |  |  | 57131422 |  |  |
|  |  | 电子邮箱 |  |  | shaoyi@stiei.edu.cn |  |  | 联系手机 |  |  |  | 13204839936 |  |  |
|  | 团队 成员 | 姓 名 | 性别 | 出生 年月 |  | 学位/职称 |  |  | 研究方向 |  | 在团队中的作用 |  |  | 签 字 |
|  |  | 姚光文 | 男 | 1967.8 |  | 硕士/讲师 |  |  | 数学建模 |  |  |  |  |  |
|  |  | 王晨海 | 男 | 1965.8 |  | 学士/讲师 |  |  | 数学教学 |  |  |  |  |  |
|  |  | 史丽君 | 女 | 1977.3 |  | 硕士/讲师 |  |  | 数学教学 |  |  |  |  |  |
|  |  | 刘英 | 女 | 1978.3 |  | 硕士/讲师 |  |  | 数学教学 |  |  |  |  |  |
|  |  | 朱玉辉 | 女 | 1981.1 |  | 硕士/讲师 |  |  | 数学教学 |  |  |  |  |  |
|  |  | 陈杰 | 男 | 1979.2 |  | 硕士/讲师 |  |  | 数学教学 |  |  |  |  |  |
|  | 统计 | 总人数 |  | 正高职称 |  |  | 副高职称 | 中级职称 |  | 初级职称 |  |  | 其他 |  |
|  |  | 7 |  | 0 |  |  | 1 | 6 |  | 0 |  |  | 0 |  |

二．团队研究基础及合作基础

（1）团队近五年来取得的代表性研究成果（主要论著、授权发明专利和获奖目录，不超过20项）； （2）研究成果产生的经济和社会效益，以及对专业建设的支撑情况； （3）已具备的实验条件、尚缺少的实验条件和拟解决的途径； （4）团队成员的合作基础。 论文： 获奖： 全国大学生数学建模竞赛、全国赛区（一等奖）、教育部高等教育司、2013 全国大学生数学建模竞赛、全国赛区（一等奖）、数学建模竞赛组委会、2014 全国大学生数学建模竞赛、全国赛区（二等奖）、数学建模竞赛组委会、2014 全国大学生数学建模竞赛、全国赛区（二等奖）、数学建模竞赛组委会、2015 全国大学生数学建模竞赛、全国赛区（一等奖）、数学建模竞赛组委会、2017 全国大学生数学建模竞赛、上海赛区（一等奖）、数学建模竞赛组委会、2014 全国大学生数学建模竞赛、上海赛区（二等奖）、上海市教育委员会、2014 全国大学生数学建模竞赛、上海赛区（三等奖）、上海市教育委员会、2014 全国大学生数学建模竞赛、上海赛区（一等奖）、上海市教育委员会、2015 全国大学生数学建模竞赛、上海赛区（三等奖）、上海市教育委员会、2015 全国大学生数学建模竞赛、上海赛区（三等奖）、上海市教育委员会、2017 全国大学生数学建模竞赛、上海赛区（优秀组织奖）、上海市教育委员会2017

三．团队带头人简介

（1）简述大学以上学历、主要科研工作经历，近五年主持或参加的与团队研究方向相关的项目以及所获各种人才计划或基金的资助情况、获得奖励等； （2）对团队研究方向、团队建设与管理、团队发展等方面的构想。 团队的研究方向：进行数学教学改革，以改变学生学习数学方面的困难，提高学习的兴趣，切实提高教学质量。 在团队建设与管理方面，本团队既有具有高级职称的老教师带队，又有部门领导的支持，一定能顺利完成各阶段的任务，再加上团队成员大多具有硕士研究生学历，在能力上提供了坚强的保证，由于本团队教师大多是长期在教学第一线工作的青年教师，对教学有热情，对学生有最直接的了解，对教改有迫切的愿望，大家都愿意参与到研究活动中来，这给管理带来了便利。 在团队发展方面，本团队想通过多次的培训学习提高理论素质，通过坚持带队参与数学建模，提高实践能力，通过总结得失提高论文写作能力，通过以上的活动最终开展进行数学教学改革，通过改革培养一支高素质的教学团队。

四．团队的研究工作

（1）团队的发展目标：以数学建模带动数学教学改革，培养一支有创新能力，愿意投身数学教学改革的队伍，切实提高教师的业务水平，提高教学质量，为学生参加竞赛获奖提供坚强的后盾。 （2）团队的研究方向：以数学建模为载体，带动应用数学教学改革，改变学生怕数学，学不好数学的现状。 （3）团队的主要研究内容：数学建模与数学教学改革。

五．计划进度、预期成果

2019年上半年，各位成员达成共识，下半年参加培训，准备带领学生参加全国大学生数学建模竞赛，目标至少获得全国级奖项，赛后对当年竞赛做出分析，形成文本，作为第二年的竞赛的参考。 2020年上半年，结合上年度的数学建模情况，对数学教学，无论从形式还是内容上做出一定的修改，以适应学校专业发展的需要，下半年继续准备参加数学建模竞赛，期间开始着手编写适合学校教学的教材。 2021年通过大家的努力完成教材的编写，开始在各院系实施个性化教学。 预期成果： - 每年参加数学建模竞赛都要有队伍获奖，每年赛后都要形成书面分析，并在相关期刊发表； - 编写一套适合本校的个性化数学教材。

- 经费预算（预算科目和开支标准参考填写说明，相应科目没有预算可不填，设备一定要填写明细，目前只需填写2019年的经费预算）

| 序号 | 支出类别 | 实施内容 | 规格型号（仅备、材料需填写） | 计量单位 | 单价（元） | 数量 | 总额（元） | 测算依据（如有相关文件规定，请列文件名称） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 差旅/会议费 | 城市间交通费 |  | 元/人 | 1000 | 7 | 7000 |  | 7人来回动车 |
|  |  | 市内交通费 |  | 元/人天 | 80 | 21 | 1680 |  | 7人2天 |
|  |  | 住宿费 |  | 元/人天 | 420 | 14 | 5880 |  | 7人2晚 |
|  |  | 伙食补助费 |  | 元/人天 | 80 | 21 | 1680 |  | 7人2天 |
| 2 | 培训费 | 包括住宿费、市内交通费、餐费、培训费、培训资料费等 |  | 元/人天 | 550 | 14 | 7700 | 市场询价，且符合学校《培训费管理办法（修订）》（沪电信职院〔2017〕135号）的有关规定 | 7人，2天2晚，在规定标准内实报实销 |
|  |  | 城市间交通费 |  | 元/人 | 600 | 7 | 4200 |  |  |
| 3 | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 论文、著作出版费 |  | 元/篇 | 2000 | 3 | 6000 | 市场询价 | 研究成果在相关期刊出版 |
|  |  | 图书资料费 |  | 元/册 | 40 | 20 | 800 | 市场询价 | 购买相关书籍，实报实销 |
|  |  | 文献检索费 |  | 元/篇 | 200 | 7 | 1400 | 市场询价 | 与项目研究相关的文献检索 |
| 4 | 专家咨询费 |  |  | 元/人次 | 800 | 6 | 4800 |  | 邀请外单位专家讲课两次 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  | 30940 |  |  |

附件5

团 队 类 型：人文社科类

上海电子信息职业技术学院科研创新团队

申      报      书

申 请 人    肖  潇

所在部门    外 语 学 院

联系电话     57131143

申请日期     2018-5-15

上海电子信息职业技术学院科研处制

二O一八年五月

- 简表

| 团队概况 | 团队名称 |  |  | 信息化技术与外语课程整合创新研究团队 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 起止年月 |  |  | 2019年1月 至 2021年12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 申请资助总额（万元） |  |  | 15万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 所依托学科、专业（支持跨学科、跨专业领域申报） |  |  |  |  | 外语语言学及应用语言学 教育学 心理学 信息技术学等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 团队构成情况 | 带头人 | 姓名 |  | 肖潇（签名） |  |  | 性别 | 女 | 出生日期 |  | 1981年2月7日 |  |  |
|  |  | 专业技术职称 |  | 副教授 |  |  | 学历/学位 | 大学/硕士 |  | 最终学位授予学校 |  |  | 上海外国语大学 |
|  |  | 所在部门 |  |  | 外语学院 |  |  | 部门电话 |  |  |  | 57131143 |  |
|  |  | 电子邮箱 |  |  | xiaoxiao@stiei.edu.cn |  |  | 联系手机 |  |  |  | 13918581284 |  |
|  | 团队 成员 | 姓 名 | 性别 | 出生 年月 |  |  | 学位/职称 | 研究方向 |  | 在团队中的作用 |  |  | 签字 |
|  |  | 张蕾 | 女 | 1981年3月 |  |  | 硕士/副教授 | 英语与英语教学 |  | 信息化平台研究 |  |  |  |
|  |  | 陈丽君 | 女 | 1979年10月 |  |  | 硕士/副教授 | 英语教学,语言心理学 |  | 问题与对策研究 |  |  |  |
|  |  | 王燕华 | 女 | 1974年12月 |  |  | 博士/副教授 | 英语教学与研究 |  | 信息化课程教学的应用与研究 |  |  |  |
|  |  | 陈婷华 | 女 | 1981年7月 |  |  | 硕士/讲师 | 外语教学法 |  | 组织沟通实践 |  |  |  |
|  |  | 邓玉华 | 女 | 1974年3月 |  |  | 硕士/讲师 | 英语语言教学/职业教育 |  | 材料搜集整理 |  |  |  |
|  |  | 王磊 | 女 | 1978年12月 |  |  | 硕士/讲师 | 德语与德语教学 |  | 德语教学改革与研究 |  |  |  |
|  |  | 徐长瑜 | 女 | 1983年 9月 |  |  | 硕士/讲师 | 信息技术运用 |  | 资料搜集及数据分析 |  |  |  |
|  |  | 张帆 | 女 | 1978年7月 |  |  | 硕士/讲师 | 教育学、教学法 |  | 实践路径 |  |  |  |
|  |  | 郑峰 | 女 | 1982年2月 |  |  | 硕士/讲师 | 英语教学 |  | 实践路径 |  |  |  |
|  |  | 李俊霞 | 女 | 1968年2月 |  |  | 硕士/讲师 | 英语教学法 |  | 实践路径 |  |  |  |
|  | 统计 | 总人数 |  | 正高职称 |  |  | 副高职称 | 中级职称 |  | 初级职称 |  |  | 其他 |
|  |  | 11 |  | 0 |  |  | 4 | 7 |  | 0 |  |  | 0 |

二．团队研究基础及合作基础

（1）团队近五年来取得的代表性研究成果（主要论著、授权发明专利和获奖目录，不超过20项）； （2）研究成果产生的经济和社会效益，以及对专业建设的支撑情况； （3）已具备的实验条件、尚缺少的实验条件和拟解决的途径； （4）团队成员的合作基础。 团队近五年的代表性研究成果： 教学成果奖： 肖潇等，基于职场应用能力培养的高职公共英语课程体系探索与实践，上海市教学成果奖，2018（3），全国第一届外语教学成果奖2016（6） 论文： 王燕华，经典的翻译与传播——《诗经》在英国的经典化路径探析，上海翻译，2016（2） 王燕华，翻译文化自觉论——以韦利和艾伦英译《诗经》为例，外语与翻译，2016（3） 肖潇，外语教师在跨文化交际能力培养中的角色定位：建构主义视角，中国人才，2014（7） 肖潇，新形势下高职公共英语教师角色转型和专业发展，中国人才，2013（3） 教材： 肖潇等，《新标准高职公共英语教程》，外文出版社，2015（11） 项目： 肖潇等，英文报刊与高职英语教学改革（一期、二期）课题，优秀，教育部职业院校外语类专业教学指导委员会，2013~2015,2014~2016 陈婷华等，信息化进程对高职外语教师生态位的影响研究，上海市高职教育教学改革项目，2016（6） 邓玉华等，翻转课堂在中高职英语教学中的实践研究，2017（6） 2016年和2018年分获教育部职业院校外语类专业教学指导委员会第一届外语教学成果奖二等奖和上海市教学成果奖，2015年-2016年来自武汉、南京和广州的兄弟院校外语学院慕名来访学习，骨干教师多次应邀交流分享外语教学成果，在全国高职英语教学高峰论坛上分享交流学校外语教学改革实践，2015年自主研发的《高职公共英语教程》由外文出版社发行，使用效果深受好评，多名教师主持教育部职外委课题、上海高职高专教学研究会课题，让全国更多的院校了解学校和外语教学特色，扩大了影响力，为下一阶段应用英语专业的建设打下了坚实的基础。 近五年，团队成员齐心协力，积极探索外语教学改革，取得了一些成绩，整个研究团队的稳定性较强，团队里有副教授4人，博士1人。自2015年起，外语学院开始注重内涵建设，加强语言实训室的投入建设，改善教学和实验研究条件，为外语教改研究提供保障。

三．团队带头人简介

（1）简述大学以上学历、主要科研工作经历，近五年主持或参加的与团队研究方向相关的项目以及所获各种人才计划或基金的资助情况、获得奖励等； （2）对团队研究方向、团队建设与管理、团队发展等方面的构想。 教育教学背景： 上海外国语大学硕士：英语语言文学专业 （2008.9－2010.6） 中南民族大学学士：英语语言文学专业（1999.9-2003.6） 教学成果奖： 基于职场应用能力培养的高职公共英语课程体系探索与实践 （第一完成人，全国第一届外语教学成果奖二等奖，2016；第一完成人，上海市教学成果奖，2018） 主持市级及以上课题： 1. 以英文报刊为依托，高职生二语写作元认知体验个案研究，主持，教育部职业院校外语类专业指导委员会英文报刊二期教改课题，2014－2016，结题优秀. 2. 基于英文报刊阅读的元认知策略训练实验研究，主持，教育部职业院校外语类专业指导委员会英文报刊一期教改课题，2011－2013，结题优秀. 3. 交际法在高职英语课堂受阻现象分析，主持，上海市高校选拔培养优秀青年教师科研专项基金，2005－2007，结题优秀. 4.沪籍与非沪籍大学生英语能力比较研究，主持，上海教育考试院，2016-2017，结题 团队将定期开展举办学术研讨，定期交流汇报科研项目进展、共同解决问题，邀请专家为团队成员开设外语科研方法、项目申报、论文发表等学术讲座，团队成员积极申报各类科研课题，在培训学习、调研、专业提升等方面给予大力支持，力争为外语学院专业建设储备核心和骨干力量。

四．团队的研究工作

（1）团队的发展目标 （2）团队的研究方向 （3）团队的主要研究内容 为深入贯彻落实党的十九大精神，深化高职外语教学改革，创新教学模式，提高外语教师教学和科研水平，提高外语教学质量，拟组建以中青教师为研究核心，围绕外语课程体系建设研究为中心，专注信息化技术与外语课程整合研究，通过课程建设带动外语教学质量和师资的信息化素养提升。 团队将在课程体系研究框架下，结合信息化技术，整合外语课程，提升教学质量和师资信息化素养。 信息化技术与外语课程整合创新研究 信息化技术与外语课程整合可行性研究 信息技术与外语课程整合实践路径研究 信息化与外语课程整合研究：问题与对策

五．计划进度、预期成果

2019.1-2019.4 信息化与外语课程整合创新研究团队年度研究规划与方案2019.5-2019.8 信息化技术与外语课程整合可行性研究 2019.9-2020.12信息技术与外语课程整合实践路径研究 2021.1-2021.12 信息技术与外语课程整合研究：问题与对策 预期成果： - 理论研究：《信息化技术与外语课程整合可行性研究》--- 论文 《信息化技术与外语课程整合实践路径研究》--- 论文 - 实践研究： 开发微课至少1门；教师信息化大赛获奖；学生外语类信息化大赛获奖

- 经费预算（预算科目和开支标准参考填写说明，相应科目没有预算可不填，设备一定要填写明细，目前只需填写2019年的经费预算）

| 序号 | 支出类别 | 实施内容 | 规格型号（仅备、材料需填写） | 计量单位 | 单价（元） | 数量 | 总额（元） | 测算依据（如有相关文件规定，请列文件名称） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备费 |  | 惠普HP Zhan66 Pro G1 | 元/台 | 7500 | 2 | 15000 | 政府采购网标价 |  |
| 2 | 差旅/会议费 | 城市间交通费 |  | 元/人 | 696 | 5 | 3480 |  | 项目组5人2天 |
|  |  | 市内交通费 |  | 元/人天 | 80 | 10 | 800 |  |  |
|  |  | 住宿费 |  | 元/人天 | 400 | 10 | 4000 |  |  |
|  |  | 伙食补助费 |  | 元/人天 | 80 | 10 | 800 |  |  |
| 3 | 培训费 | 包括住宿费、市内交通费、餐费、培训费、培训资料费 |  | 元/人天 | 550 | 15 | 8250 |  | 项目组5人3天 |
|  |  | 城市间交通费 |  | 元/人天 | 680 | 5 | 3400 |  |  |
| 4 | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 论文、著作出版费 |  | 元/篇 | 2000 | 4 | 8000 | 研究成果在相关期刊出版 |  |
|  |  | 图书资料费 |  | 元/册 | 40 | 20 | 800 |  |  |
| 5 | 专家咨询费 |  |  | 元/人次 | 800 | 7 | 5600 |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  | 50000 |  |  |